## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PROYECTO PILOTO 01: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.N° 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO" - CUI 2510818
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETIVO : IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |  |  | ELABORADO: EQUIPO BIM |  |  |  |  | FECHA: 16.10.2023
|  |  | REVISADO: JEFE DE OCV, GERENTE DE GRI, COORDINADOR DE ESTUDIOS, SUPERVISORES BIM Y EQUIPO BIM |  |  |  |  | VERSIÓN FINAL
Probabilidad | Valor Numérico | Impacto | Valor Numérico |  |  |  |  | Tipo de Riesgo | Probabilidad x Impacto
Muy Improbable | 0.1 | Muy Bajo | 0.05 |  |  |  |  | Muy Alto | Mayor a 0.50
Relativamente Probable | 0.3 | Bajo | 0.1 |  |  |  |  | Alto | Menor a 0.50
Probable | 0.5 | Moderado | 0.2 |  |  |  |  | Moderado | Menor a 0.30
Muy Probable | 0.7 | Alto | 0.4 |  |  |  |  | Bajo | Menor a 0.10
Casi Certeza | 0.9 | Muy Alto | 0.8 |  |  |  |  | Muy Bajo | Menor a 0.05
REFERENCIA: Formato sugerido por el equipo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas
CÓDIGO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DE RIESGO | CAUSA RAÍZ | DISPARADOR (TRIGGER) | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | PROB X IMPAC | TIPO DE RIESGO
I. ACTUACIONES PREPARATORIAS (Formulación de TDR, Designación de Equipo de Trabajo y configuración de CDE)
R1 - GRC | Elaboración deficiente de los Términos de Referencia para la ejecución de la consultoría de obra (Expediente Técnico). CASO 1: No se consideró los documentos referidos a CIRA y PMAR. CASO 2: Falta de algún estudio componente del expediente técnico. CASO 3: Falta de información en los documentos que sustentan las condiciones existentes (levantamiento arquitectónico, instalaciones, redes, etc). CASO 4: Consultor no cuenta con expertiz suficiente para el desarrollo del expediente técnico. | Deficiencias en los Términos de Referencia | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Probable |  |  |  | Alto
[6 empty] | 0.5 | 0.8 | 0.4
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.4
R1 - GRC | El alcance del Servidor NAS (CDE-Entidad) no cumple con lo estipulado en el ítem 7.3.2 y 7.3.3. de la Guía Nacional BIM para el desarrollo de proyectos por contrata. | Servidor NAS actualmente no cuenta con las características de plataformas (CDE) del mercado para el desarrollo de proyectos piloto, debido al nivel inicial actual, según el Plan de Implementación Progresivo y Madurez del CDE. | Las características del Servidor NAS actualmente se orientan solo al almacenamiento de información. | Expediente Técnico | Muy Probable |  |  |  | Muy Alto
[6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.56
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.56
R2 - GRC | No continuidad de los profesionales de la parte que designa (entidad) y parte designada principal (consultor) en el desarrollo del expediente técnico. | No continuidad de los profesionales. | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Muy Probable |  |  |  | Muy Alto
[6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.56
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.56
II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (Licitación del servicio de consutloría)
R3 - GRC | Calificacion inadecuada de propuestas direccionando el resultado de un procedimiento de selección para la contratación de servicios. | Manejos irregulares en los procedimientos de selección de proyectos | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Muy Probable |  |  |  | Muy Alto
[6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.56
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.56
III. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Elaboración del ET: entregables, revisión y acompañamiento)
R5 - GRC | Acompañamiento inadecuado al consultor durante el desarrollo del expediente técnico. | Falta de coordinación constante entre el consultor y los profesionales de la entidad | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Relativamente Probable |  |  |  | Bajo
[6 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.06
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.06
R4 - GRC | Deficiencias en la compatibilizacion de especialidades en el modelo 3D por parte del coordinador del proyecto piloto 01 utilizando BIM. | Inadecuada revisión de los modelos y los tipos de interferencias | Experiencias en proyectos con BIM en otras entidades | Expediente Técnico | Relativamente Probable |  |  |  | Bajo
[6 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.06
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.06
R5 - GRC | Deficiencias en la compatibilizacion de especialidades en la planimetría, metrados, costos unitarios, presupuesto, programación de obra, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, entre otros, por parte del Coordinador del proyecto piloto 01 utilizando BIM. | Inadecuada revisión de la información generada del modelo 3D | Experiencias en proyectos con BIM en otras entidades | Expediente Técnico | Probable |  |  |  | Moderado
[6 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.2
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.2
R6 - GRC |  | Falta de detalle en el alcance de cada entregable en los Términos de Referencia | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Probable |  |  |  | Moderado
[6 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.2
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.2
R7 - GRC | Demora en la emisión de las factibilidades de servicios, permisos, autorizaciones u otros en la etapa de elaboración del expediente técnico. | Emisión de las factibilidades de servicios, permisos, autorizaciones u otros en plazos inadecuados | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Probable |  |  |  | Moderado
[6 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.2
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.2
R8 - GRC | Los entregables no son atendidos oportunamente por los revisores de la entidad. | Carga de trabajo adicional para los revisores | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Muy Probable |  |  |  | Muy Alto
[6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.56
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.56
R9 - GRC | Demora de la DREC/UGEL en la aprobación técnico normativa de la propuesta del proyecto. | Desconocimiento del objetivo (Funciones DREC / UGEL) de la presentación de la propuesta técnica | Experiencias en proyectos anteriores | Expediente Técnico | Muy Probable |  |  |  | Muy Alto
[6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.56
[6 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.56
El presente formato para LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL PROYECTO PILOTO 01, en el marco de la implementación de la metodología BIM en el Gobierno Regional del Callao, queda validado, con fecha 16.10.2023, por los siguientes profesionales:
____________________________________________________________________
ARQ. CECILIA ELISA MONTENEGRO JOO
Coordinadora de Estudios
(Firma y Sello)
____________________________________________________________________
ARQ. JHON DANIEL SERRANO CÓRDOVA
Gestor BIM
(Firma y Sello)
____________________________________________________________________
ING. EDUARDO ADOLFO BRUNO CASTILLO
Jefe de la Oficina de Construcción y Vialidad (e)
(Firma y Sello)
____________________________________________________________________
ARQ. RUBÉN EDGAR SEGURA DE LA PEÑA
Gerente Regional de Infraestructura
(Firma y Sello)

## PLAN DE RESPUESTA RIESGOS
PROYECTO PILOTO 01: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.N° 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO" - CUI 2510818
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS PARA EL PROYECTO PILOTO 01
OBJETIVO : IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS
CODIGO DE RIESGO | DESCRIPCION DE RIESGO | TIPO DE RIESGO | RESPUESTAS | TIPO DE RESPUESTA | RESPONSABLE | PLAN DE CONTINGENCIA | ESPECIALIDAD | FASE
I. ACTUACIONES PREPARATORIAS (Formulación de TDR, Designación de Equipo de Trabajo y configuración de CDE)
R1 - GRC | Elaboración deficiente de los Términos de Referencia para la ejecución de la consultoría de obra (Expediente Técnico). CASO 1: No se consideró los documentos referidos a CIRA y PMAR. CASO 2: Falta de algún estudio componente del expediente técnico. CASO 3: Falta de información en los documentos que sustentan las condiciones existentes (levantamiento arquitectónico, instalaciones, redes, etc). CASO 4: Consultor no cuenta con expertiz suficiente para el desarrollo del expediente técnico. | Alto | CASO 1: Considerar la elaboración de los documentos referidos al PMAR. CASO 2: Considerar en los Términos de Referencia los estudios componentes necesarios para el Expediente Técnico. CASO 3: Considerar en los Términos de Referencia los estudios componentes necesarios para el Expediente Técnico. CASO 4: Elaborar los Términos de Referencia con los requisitos adecuados para contratar un consultor con experiencia. | Mitigar | Coordinador de Estudios | CASO 1: Los Términos de Referencia consideran que el consultor (parte designada principal) debe elaborar el PMAR. CASO 2: Los Términos de Referencia señalan los componentes de un expediente técnico, los cuales están especificados en los entregables. CASO 3: Se establecerá el uso de la metodología BIM para una óptima compatibilización, acompañamiento y desarrollo de las especialidades del proyecto con los documentos que sustentan las condiciones existentes. CASO 4: Elaborar el Término de Referencia con los requisitos adecuados que debe cumplir la parte designada principal (consultor) para su correcta selección y las condiciones suficientes que aseguren su presencia y expertiz. *Utilizar como documento de consulta el OFICIO N° D000782-2023-OSCE-DGR (ANEXO 3), de fecha 13 de febrero de 2023. | Todas | Expediente Técnico
R1 - GRC | El alcance del Reporsitorio Tipo NAS (CDE-Entidad) no cumple con lo estipulado en el ítem 7.3.2 y 7.3.3. de la Guía Nacional BIM para el desarrollo de proyectos por contrata. | Muy Alto | Se gestionará la adquisición de una plataforma para el CDE - Entidad con los requerimientos establecidos en la Guía Nacional BIM (7.3.2 Y 7.3.3) hasta que el el Repositorio Tipo NAS cumpla con los requisitos mencionados anteiormente. | Mitigar | Coordinador BIM | 1. Se gestionará la adquisición de una plataforma (BIM COLLABORATE PRO) como CDE - Entidad para el desarrollo de proyectos por contrata (proyecto piloto utilizando BIM y otros). | No aplica | Expediente Técnico
R2 - GRC | No continuidad de los profesionales de la parte que designa (entidad) y parte designada principal (consultor) en el desarrollo del expediente técnico. | Muy Alto | 1. Parte que designa (Supervisores BIM - Entidad): Se considerará un equipo de profesionales alterno. 2. Parte designada principal (Consultor): El profesional reemplazante deberá tener condiciones iguales o mejores al personal retirado. | Evitar | Gerente de GRI y jefe de OCV | 1. Parte que designa (Supervisores BIM - Entidad): Gestionar la continuidad de los Supervisores BIM mediante los mecanismos de contratación vigentes. *Utilizar como documento de consulta el anexo "Lineamientos para la adopción progresiva de BIM en las fases del ciclo de inversión" de la Resolución Directoral N° 0007-2022-EF/63.01, de fecha 10 de noviembre de 2022. (segundo párrafo de la página 6). 2. Parte designada principal (Consultor): Gestionar la designación de profesionales alternos, considerando que el profesional designado deberá tener condiciones iguales o mejores al personal a reemplazar. | No aplica | Expediente Técnico
II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (Licitación del servicio de consutloría)
R3 - GRC | Calificacion inadecuada de propuestas direccionando el resultado de un procedimiento de selección para la contratación de servicios. | Muy Alto | 1. Elaborar óptimos Términos de Referencia, con la finalidad de realizar la contratación de servicios en un marco de transparencia y eficiencia. 2. Incorporar control concurrente durante el proceso de convocatoria y selección de la parte designada principal (consultor). | Evitar | Coordinador de Estudios y Gestor BIM | 1. Elaborar un óptimo Término de Referencia para obtener contrataciones de servicios en un marco de transparencia y eficiencia. 2. Incorporar al presupuesto hasta el 2% del valor de la obra por necesidad del control concurrente. *Utilizar como documento de consulta la LEY Nº 31358 Artículo 2. Financiación del control concurrente. | No aplica | Expediente Técnico
III. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Elaboración del ET: entregables, revisión y acompañamiento)
R5 - GRC | Acompañamiento inadecuado al consultor durante el desarrollo del expediente técnico. | Bajo | Selección adecuada de los revisores y del personal encargado de llevar adelante la implementación de la metodología BIM para la aprobación del plan de ejecucion BIM. | Mitigar | Coordinador BIM y Supervisores BIM | Realizar un correcto Plan de Trabajo en base al BEP (Plan de Ejecución BIM) del consultor para el seguimiento del desarrollo del expediente técnico. | No aplica | Expediente Técnico
R4 - GRC | Deficiencias en la compatibilizacion de especialidades en el modelo 3D por parte del coordinador del proyecto piloto 01 utilizando BIM. | Moderado | Revisión adecuada de los modelos y los tipos de interferencias (Sesiones concurrentes). | Mitigar | Coordinador BIM | Realizar la revisión de los modelos y tipos de incompatibilidades antes de formalizar el documento de interferencias (Sesiones concurrentes). | No aplica | Expediente Técnico
R5 - GRC | Deficiencias en la compatibilizacion de especialidades en la planimetría, metrados, costos unitarios, presupuesto, programación de obra, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, entre otros, por parte del coordinador del proyecto piloto 01 utilizando BIM. | Moderado | Revisión adecuada de la información generada de los modelos y los tipos de interferencias (Sesiones concurrentes). | Mitigar | Coordinador de Estudios, Coordinador BIM y Supervisores BIM | Realizar la revisión de la información generada de los modelos y los tipos de incompatibilidades antes de formalizar el documento de interferencias (Sesiones concurrentes). | No aplica | Expediente Técnico
R6 - GRC | Incumplimiento en el plazo y contenido de los entregables estipulados en los Términos de Referencia. | Moderado | 1. Los entregables se presentan a traves del CDE de la entidad y por mesa de partes en fisico (impresos) suscritos por la parte designada principal (consultor) en los plazos contractuales. 2. El coordinador del estudios verifica en físico y a través del CDE el cumplimiento de lo entregado, de acuerdo a los Términos de Referencia y concluirá por no recibidos, en caso de incumplimiento. 3. El plazo cuenta a partir de la presentacion por mesa de partes de la entidad. | Evitar | Jefe de OCV y Coordinador de Estudios | 1. Establecer una penalidad que exija el cumplimiento de los plazos y contenido de los entregables estipulados en los Términos de Referencia. 2. En las sesiones concurrentes previas a la presentación de los entregables se verificará de manera preliminar el contenido de estos. | No aplica | Expediente Técnico
R7 - GRC | Demora en la emisión de las factibilidades de servicios, permisos, autorizaciones u otros en la etapa de elaboración del expediente técnico. | Moderado | Debe solicitarse al inicio del plazo. | Mitigar | Jefe de OCV y Coordinador de Estudios | 1. Los Términos de Referencia condicionan el pago del segundo entregable a la presentación, entre otros, del cargo de la solicitud de las factibilidades de servicios, permisos, autorizaciones u otros ante la entidad correspondiente. 2. Corresponde al revisor de la especialidad el control y seguimiento de la ejecución de la acción por parte del consultor. | Segundo entregable | Expediente Técnico
R8 - GRC | Los entregables no son atendidos oportunamente por los revisores de la entidad. | Muy Alto | Establecer plazos exclusivos para la revisión de cada entregable presentado. | Mitigar | Jefe de OCV | 1. El Jefe de la Oficina de Construcción y Vialidad emite Memorandum indicando al profesional designado (Supervisor BIM) el plazo de entrega de la revisión a dedicación exclusiva. 2. Optar por la contratación de un equipo de profesionales de Supervisión BIM para la revisión de los entregables del expediente técnico por consultoría. | No aplica | Expediente Técnico
R9 - GRC | Demora de la DREC/UGEL en la aprobación técnico normativa de la propuesta del proyecto. | Muy Alto | Gestionar reuniones de coordinación con la DREC/UGEL informando que sin la aprobacion técnico normativa no puede continuarse el desarrollo del proyecto, por lo que seria conveniente solo informarles sobre la propuesta. | Mitigar | Coordinador de Estudios / DREC | Informar a la DREC /UGEL el esquema de la propuesta a desarrollar. | No aplica | Expediente Técnico
El presente formato para el PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS PARA EL PROYECTO PILOTO 01, en el marco de la implementación de la metodología BIM en el Gobierno Regional del Callao, queda validado, con fecha 16.10.2023, por los siguientes profesionales:
____________________________________________________________________
ARQ. RUBÉN EDGAR SEGURA DE LA PEÑA
Gerente Regional de Infraestructura
(Firma y Sello)
____________________________________________________________________
ARQ. CECILIA ELISA MONTENEGRO JOO
Coordinadora de Estudios
(Firma y Sello)
____________________________________________________________________
ARQ. JHON DANIEL SERRANO CÓRDOVA
Gestor BIM
(Firma y Sello)
____________________________________________________________________
ING. EDUARDO ADOLFO BRUNO CASTILLO
Jefe de la Oficina de Construcción y Vialidad (e)
(Firma y Sello)

## RIESGO ALTO (hidden)
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
OBJETIVO : IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS
Código de Riesgo | Descripcion de riesgo | Tipo de Riesgo | Responsable del Riesgo | Respuestas | Tipo de Repuesta | Responsable | Fecha | Plan de Contingencia | TDR
|  |  |  | Planificadas | Respuesta | de la | Planificada
Respuesta
#REF! | #REF! | #REF! | KARINA CARRANZA QUISPE | Revision de estudio de Impacto ambiental, especialidades , suelos | TRANSFERIR | SUPERVISOR BIM | Etapa de estudios | #REF! | Primer entregable , estudios basicos | TDR
#REF! | #REF! | #REF! | ELENA DELGADO | Otorgar tiempo determinado para dedicacion exclusiva | TRANSFERIR | JEFE OCV | Ejecucion contractual | 1. El Jefe de la Oficina de Construcción y Vialidad emite Memorandum indicando al profesional designado (Supervisor BIM) el plazo de entrega de la revisión a dedicación exclusiva. 2. Optar por la contratación de un equipo de profesionales de Supervisión BIM para la revisión de los entregables del expediente técnico por consultoría. |  | TDR
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se debe contratar profesionales con experiencia para el desarrollo del proyecto | MITIGAR | JEFE OCV | Antes del desarrollo del proyecto | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | ELENA DELGADO | Gestionar contrataciones ante la ORH | TRANSFERIR | GERENTE GRI | Inicio del 2023 | 1. Parte que designa (Supervisores BIM - Entidad): Gestionar la continuidad de los Supervisores BIM mediante los mecanismos de contratación vigentes. *Utilizar como documento de consulta el anexo "Lineamientos para la adopción progresiva de BIM en las fases del ciclo de inversión" de la Resolución Directoral N° 0007-2022-EF/63.01, de fecha 10 de noviembre de 2022. (segundo párrafo de la página 6). 2. Parte designada principal (Consultor): Gestionar la designación de profesionales alternos, considerando que el profesional designado deberá tener condiciones iguales o mejores al personal a reemplazar.
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Se debe hacer una revision de donde se va construir , si tiene todos los documentos en regla | EVITAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF! | Levantamiento topografico | TDR

## RIESGO MODERADO (hidden)
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
OBJETIVO : IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS
Código de Riesgo | Descripcion de riesgo | Tipo de Riesgo | Responsable del Riesgo | Respuestas | Tipo de Repuesta | Responsable | Fecha | Plan de Contingencia
|  |  |  | Planificadas | Respuesta | de la | Planificada
Respuesta
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Considerar holgura en el cronograma | MITIGAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | Analizar causas y realizar acciones correctivas | TDR
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Se debe acelerar los tramites o gestiones municipales para una mejor gestion | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | Considerar la contratación de mayor personal para acelerar los procesos de tramitaciones. | TDR
#REF! | #REF! | MODERADO | KARINA CARRANZA QUISPE | Se debe revisar la norma tecnica para un mejor resultado del proyecto | TRANSFERIR | SUPERVISOR BIM | Norma Tecnica | Aplicar la norma técnica | TDR
#REF! | #REF! | #REF! | KARINA CARRANZA QUISPE | mejorar la revision de los planos para un buen desarrollo de presupuesto y metrados | TRANSFERIR | COORDINADOR BIM | Etapa de Planificacion | Comision de revision de expedientes tecnicos
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Se debe realizar la gestión del perfil para ubicar un terreno adecuado | EVITAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | ELENA DELGADO | Preveer las gestiones entre la Directora y la Municipalidad | TRANSFERIR | GERENTE GRI | Etapa de Planificacion | Gestionar directamente con la Municipalidad
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Preveer con personas de seguridad | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Se debe volver a presentar la convocatoria | MITIGAR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se debe tener mayor prefesionales para la revision | MITIGAR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CARMELO LOPEZ FERNANDEZ | Se debe tener un plan de aumento de carga | MITIGAR | COORDINADOR BIM | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Prever haciendo un trabajo en conjunto con el usuario al final son los beneficiados | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | Considerar la participacion ciudadana dando visto bueno a los proyectos en realizar por parte de las entidades publicas
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Preveer el tiempo de demora para no interrumpir la obtencion de documentos entregables | EVITAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | KARINA CARRANZA QUISPE | Revision de los entregables con el terreno real para una correcta verificacion y no tener inconvenientes en obra | EVITAR | COORDINADOR BIM | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | SEBASTIAN GILVONIO GOETENDIA | Revision de estudio de suelos | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de estudios | Considerar la participación de especialistas para la compatibilización del informe de estudio de suelos, planos y especificaciones técnicas para no tener inconvenientes en obra.
#REF! | #REF! | #REF! | SEBASTIAN GILVONIO GOETENDIA | Se debe prever tiempo de trabajo con el respectivo trabajo con plazos de entrega | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se debe solicitar mayor experiencia en el residente cuando se presentan los TDR para la contratacion | TRANSFERIR | JEFE OCV | Entrega de TDR | Considerar el cotrato de profesionales con la experiencia suficiente para resolver todos los detalles que puedan existir en obra
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se debe realizar una exhaustiva revisión de los contratos para que no existan problemas de inexperiencia en los profesionales. | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | ELENA DELGADO | Se deberia tener un plan de contingencia ante tal hecho | EVITAR | GERENTE GRI | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | ELENA DELGADO | Se deberia escoger a un buen equipo de mano de obra para no tener inconvenientes en ejecucion | TRANSFERIR | GERENTE GRI | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Hacer pruebas al contratista si tiene la experiencia o el conocimiento de la ley de contrataciones | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | Considerar las capacitacitaciones a los contratistas
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se deberia realizar capacitaciones a los contratistas para mantener una buena comunicación con el sindicato | TRANSFERIR | JEFE OCV | Entrega de TDR | Gestionar capacitaciones a los contratistas para el manejo con el sindicato

## RIESGO BAJO (hidden)
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
OBJETIVO : IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS
Código de Riesgo | Descripcion de riesgo | Tipo de Riesgo | Responsable del Riesgo | Respuestas | Tipo de Repuesta | Responsable | Fecha | Plan de Contingencia
|  |  |  | Planificadas | Respuesta | de la | Planificada
Respuesta
TDR
TDR
TDR
TDR
TDR
#REF! | #REF! | #REF! | KARINA CARRANZA QUISPE | Se debe revisar o mostrar una idea del proyecto para que no exista cambios de diseño | TRANSFERIR | COORDINADOR BIM | Etapa de estudios | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se debe culminar todos los proyectos o expedientes tecnicos, ante un cambio de gestion, continuar hasta finalizar | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Se debe de contar con un plan cuando sucedan estos casos a un area encargada | MITIGAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | ELENA DELGADO | Se debe revisar bien la documentacion para que no exista suspicazias y anular la convocatoria si es posible | EVITAR | GERENTE GRI | Etapa de Gestion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | ELENA DELGADO | Se debe confirmar que el estudio de pre-inversion cumpla con satisfacer las necesidades del colegio | EVITAR | GERENTE GRI | Etapa de Gestion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | otorgar tiempo determinado para dedicacion exclusiva | MITIGAR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Se debe considerar los mantenimientos preventivos en los TDR | MITIGAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | JULIO GUTIERREZ QUINTANA | Se debe tomar otras medidas a tal desinteres del consultor | EVITAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | 1. Establecer una penalidad que exija el cumplimiento de los plazos y contenido de los entregables estipulados en los Términos de Referencia. 2. En las sesiones concurrentes previas a la presentación de los entregables se verificará de manera preliminar el contenido de estos.
#REF! | #REF! | #REF! | KARINA CARRANZA QUISPE | mejorar la revision de los planos para un buen desarrollo de detalles constructivos | EVITAR | COORDINADOR BIM | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se deberia penalizar por imcumplir el contrato | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se debe revisar el contrato para tener claro las penalidades | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se deberia hacer una verificacion de los gastos de estudio de suelos | EVITAR | JEFE OCV | Etapa de Planificacion | Realizar una constatacion de los gastos realizados en los estudios de suelos
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se deberian acortar los plazos de entrega de las entidades | EVITAR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | Gestionar la aceleridad en la aprobacion de de los entregables
#REF! | #REF! | #REF! | CHRISTIAN ROJAS CHOQUE | Se debe realizar una revisión previa de los materiales o equipamientos al culminar el expediente para identificar la disponibilidad y estado de los mismos. | TRANSFERIR | JEFE OCV | Etapa de Gestion | Hacer una verificacion exhaustiva , una revision de cumplimiento para dar la aprobacion de entrega de obra
#REF! | #REF! | #REF! | CARMELO LOPEZ FERNANDEZ | Se deberia crear talleres de bienestar en espacios especificos. | MITIGAR | COORDINADOR BIM | Etapa de Gestion | Gestion el incremento de carga para los talleres de bienestar
#REF! | #REF! | #REF! | MARGARITA BENITES | Preveer la verificacion de equipos en el mercado | MITIGAR | COORDINADOR BIM | Etapa de Planificacion | Colocar equipos que alta disponiblidad y en empresas conocidas para el facilidad de realizar la compra
#REF! | #REF! | BAJO | ROLANDO RODRIGUEZ | Considerar sistema de puesta a tierra para los gabinetes de comunicacion | TRANSFERIR | COORDINADOR BIM | Etapa de estudios | Gestionar el sistema de puesta a
#REF! | #REF! | BAJO | ROLANDO RODRIGUEZ | Considerar sistemas de respaldo para el sistema de comuncaciones | MITIGAR | COORDINADOR BIM | Entrega de TDR | Realizar sistema de respaldo para los sistemas de comunicación