## 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
FORMATO Nº 07: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Nota: Para el llenado del Formato Nº 07: Matriz de Responsabilidades, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
(Denominación de la fase o etapa del ciclo de inversión)
HITOS DE LA INVERSIÓN |  |  |  | N° Hito de la inversión |  |  |  | N° Hito de la inversión |  |  |  | N° Hito de la inversión |  |  |  | N° Hito de la inversión
|  |  |  | (Denominación del Hito de la inversión) |  |  |  | (Denominación del Hito de la inversión) |  |  |  | (Denominación del Hito de la inversión) |  |  |  | (Denominación del Hito de la inversión)
Equipo responsable y Nivel del Información necesaria |  |  |  | Equipo Resp. | LOIN |  |  | Equipo Resp. | LOIN |  |  | Equipo Resp. | LOIN |  |  | Equipo Resp. | LOIN
[5 empty] | LOD | LOI |  |  | LOD | LOI |  |  | LOD | LOI |  |  | LOD | LOI
[5 empty] | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada
Especialidad |  | Elementos
1 | Desglose del trabajo principal | 1.1 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 1.2 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 1.3 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 1.4 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2 | Desglose del trabajo principal | 2.1 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 2.2 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 2.3 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 2.4 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
3 | Desglose del trabajo principal | 3.1 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 3.2 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 3.3 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 3.4 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
4 | Desglose del trabajo principal | 4.1 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 4.2 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 4.3 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  | 4.4 | Desglose del trabajo especifico | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A

## 2. EJEMPLO MATRIZ DE RESPONSABI
FORMATO Nº 07: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Nota: Para el llenado del Formato Nº 07: Matriz de Responsabilidades, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu
Ejecución (Elaboración de Expediente técnico o documento equivalente)
HITOS DE LA INVERSIÓN |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | Modelo de información básico de la especialidad de arquitectura y estructuras |  |  |  | Modelo de información específico de todas las disciplinas |  |  |  | Estimación de cantidades y presupuestos |  |  |  | Análisis de rendimiento |  |  |  | Visualización 3D
Equipo responsable y Nivel del Información necesaria |  |  |  | Equipo Resp. | LOIN |  |  | Equipo Resp. | LOIN |  |  | Equipo Resp. | LOIN |  |  | Equipo Resp. | LOIN |  |  | Equipo Resp. | LOIN
[5 empty] | LOD | LOI |  |  | LOD | LOI |  |  | LOD | LOI |  |  | LOD | LOI |  |  | LOD | LOI
[5 empty] | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada |  | Inf. geométrica | Inf. alfanumérica | Documentación asociada
Especialidad |  | Elementos
1 | Arquitectura | 1.1 | Muros cortina | E.ARQ | 2 | 2 | No es requerido | E.ARQ | 3 | 1 | Esquemas de dibujo | E.ARQ | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 4 | 3 | No es requerido
|  | 1.2 | Puertas y ventanas | E.ARQ | 2 | 1 | No es requerido | E.ARQ | 3 | 1 | Esquemas de dibujo | E.ARQ | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 4 | 3 | No es requerido
|  | 1.3 | Cielo raso | E.ARQ | 2 | 1 | No es requerido | E.ARQ | 3 | 1 | Esquemas de dibujo | E.ARQ | 2 | 3 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 4 | 3 | No es requerido
|  | 1.4 | Pisos y pavimentos | E.ARQ | 2 | 2 | No es requerido | E.ARQ | 3 | 2 | Esquemas de dibujo | E.ARQ | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 4 | 4 | Especificaciones técnicas | E.ARQ | 4 | 4 | No es requerido
2 | Estructuras | 2.1 | Vigas Metálicas | E.EST | 2 | 2 | No es requerido | E.EST | 3 | 2 | No es requerido | E.EST | 3 | 3 | No es requerido | E.EST | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.EST | 3 | 4 | No es requerido
|  | 2.2 | Vigas de cimentación | E.EST | 2 | 2 | No es requerido | E.EST | 3 | 1 | No es requerido | E.EST | 3 | 3 | No es requerido | E.EST | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.EST | 3 | 3 | No es requerido
|  | 2.3 | Columnas | E.EST | 2 | 2 | No es requerido | E.EST | 3 | 1 | No es requerido | E.EST | 3 | 3 | No es requerido | E.EST | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.EST | 3 | 3 | No es requerido
|  | 2.4 | Placas | E.EST | 2 | 2 | No es requerido | E.EST | 3 | 2 | No es requerido | E.EST | 3 | 3 | No es requerido | E.EST | 4 | 4 | Especificaciones técnicas | E.EST | 4 | 4 | No es requerido
3 | Instalaciones eléctricas | 3.1 | Salida para Alumbrado | N/A | N/A | N/A | No es requerido | E.I.ELE | 2 | 2 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.I.ELE | 4 | 4 | No es requerido
|  | 3.2 | Salida para Intercomunicador | N/A | N/A | N/A | No es requerido | E.I.ELE | 2 | 1 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.I.ELE | 4 | 3 | No es requerido
|  | 3.3 | Salida para Interruptor Simple | N/A | N/A | N/A | No es requerido | E.I.ELE | 2 | 2 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.I.ELE | 4 | 4 | No es requerido
|  | 3.4 | Salida Centro de Luz | N/A | N/A | N/A | No es requerido | E.I.ELE | 2 | 2 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | No es requerido | E.I.ELE | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.I.ELE | 4 | 4 | No es requerido
4 | Instalaciones sanitarias | 4.1 | Válvulas | N/A | N/A | N/A | Fotográfia | E.I.SAN | 1 | 1 | No es requerido | E.I.SAN | 2 | 3 | No es requerido | E.I.SAN | 3 | 3 | Especificaciones técnicas | E.I.SAN | 3 | 3 | No es requerido
|  | 4.2 | Tuberías | N/A | N/A | N/A | No es requerido | E.I.SAN | 2 | 2 | No es requerido | E.I.SAN | 3 | 3 | No es requerido | E.I.SAN | 4 | 4 | Especificaciones técnicas | E.I.SAN | 4 | 4 | No es requerido
|  | 4.3 | Aparatos sanitarios | N/A | N/A | N/A | Fotográfia | E.I.SAN | 2 | 2 | No es requerido | E.I.SAN | 3 | 3 | No es requerido | E.I.SAN | 4 | 4 | Especificaciones técnicas | E.I.SAN | 4 | 4 | No es requerido
|  | 4.4 | Red interior | N/A | N/A | N/A | No es requerido | E.I.SAN | 1 | 2 | No es requerido | E.I.SAN | 2 | 3 | No es requerido | E.I.SAN | 3 | 4 | Especificaciones técnicas | E.I.SAN | 4 | 4 | No es requerido

## 3. LISTA DE SELECCIÓN
Nivel | Tipo | Descripción | Nivel | Tipo | Description | Codigo de la Parte responsable /Autor del contenedor de información | Parte responsable
1 | Nivel de detalle (LOD) | Elementos representados de forma referencial | 1 | Nivel de Información (LOI) | Suficiente información para la identificación y la prefactibilidad | DGPMI | La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
2 | Nivel de detalle (LOD) | Elementos representados de forma aproximada | 2 | Nivel de Información (LOI) | Suficiente información para la investigación y la factibilidad | E.ARQ | Equipo de arquitectura
3 | Nivel de detalle (LOD) | Elementos representados de forma precisa | 3 | Nivel de Información (LOI) | Suficiente información para el diseño | E.EST | Equipo de estructura
4 | Nivel de detalle (LOD) | Representación de elementos de fabricación e instalación | 4 | Nivel de Información (LOI) | Suficiente información para la construcción | E.I.ELE | Equipo de Ings. electricistas
5 | Nivel de detalle (LOD) | Representa el As-built | 5 | Nivel de Información (LOI) | Suficiente información para la gestión de activos | E.I.SAN | Equipo Ings. Sanitarios
N/A |  |  | N/A |  |  | N/A