## C.V.D
CRONOGRAMA VALORIZADO DE DESEMBOLSO
Obra | : MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LOS A.A.H.H. SAN JUAN BOSCO Y ANEXOS
Cliente | : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Lugar | : CALLAO - CALLAO - CALLAO
Item | Descripción |  | Unidad | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | 1º Valor (S/.) | 2º Valor (S/.) | Total
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 7890.91
01.01.00 | CARTEL DE OBRA REGION CALLAO DE 7.20 x 3.60 M |  | UND | 2 | 1986.51 | 3973.02 | 3973.02 | 0 | 3973.02
01.02.00 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA |  | GLB | 1 | 3917.89 | 3917.89 | 3917.89 | 0 | 3917.89
02.00.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20182.36 |  |  | 0
02.01.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO |  | GLB | 1 | 7101.6 | 7101.6 | 3550.8 | 3550.8 | 7101.6
02.02.00 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | M2 | 5676.41 | 0.5 | 2838.21 | 2838.21 | 0 | 2838.21
02.03.00 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. |  | M2 | 718.36 | 8.69 | 6242.55 | 6242.55 | 0 | 6242.55
02.04.00 | DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS |  | GLB | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 140294.71 |  |  | 0
03.01.00 | EXCAVACION A NIVEL DE LA SUBRASANTE |  | M3 | 997.14 | 5.2 | 5185.13 | 5185.13 | 0 | 5185.13
03.02.00 | EXCAVACION MANUAL P/VEREDAS (incl. excav. p/. sardinel) |  | M3 | 952.36 | 14.71 | 14009.22 | 14009.22 | 0 | 14009.22
03.03.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=15 km |  | M3 | 654.48 | 29.38 | 19228.62 | 0 | 19228.62 | 19228.62
03.04.00 | ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dp=35 km/Volq. |  | M3 | 1882.96 | 53.75 | 101209.1 | 0 | 101209.1 | 101209.1
03.05.00 | RELLENO CON MATERIAL PRESTADO |  | M3 | 13.43 | 49.34 | 662.64 | 0 | 662.64 | 662.64
04.00.00 | PISTAS |  |  |  |  | 99631.49 |  |  | 0
04.01.00 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRSANTE DE PISTAS |  | M2 | 2500.79 | 1.54 | 3851.22 | 3851.22 | 0 | 3851.22
04.02.00 | SUB - BASE GRANULAR DE e=0.25 mt. |  | M2 | 2500.79 | 9.35 | 23382.39 | 23382.39 | 0 | 23382.39
04.03.00 | BASE GRANULAR e=0.15 mt. |  | M2 | 2500.79 | 6.82 | 17055.39 | 17055.39 | 0 | 17055.39
04.04.00 | IMPRIMACION ASFALTICA |  | M2 | 2500.79 | 3.16 | 7902.5 | 7902.5 | 0 | 7902.5
04.05.00 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |  | M2 | 2500.79 | 18.97 | 47439.99 | 0 | 47439.99 | 47439.99
05.00.00 | VEREDAS |  |  |  |  | 162340.8 |  |  | 0
05.01.00 | ESCARIFICACION, NIVELACION Y COMP. SUBRAS. |  | M2 | 3175.62 | 3.8 | 12067.36 | 12067.36 | 0 | 12067.36
05.02.00 | SUB - BASE GRANULAR DE e=0.10 M. |  | M2 | 3175.62 | 2.81 | 8923.49 | 8923.49 | 0 | 8923.49
05.03.00 | BASE GRANULAR e=0.10 m - VEREDAS |  | M2 | 3175.62 | 7.86 | 24960.37 | 24960.37 | 0 | 24960.37
05.04.00 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO V INC. SARD. |  | M2 | 3175.62 | 31.2 | 99079.34 | 0 | 99079.34 | 99079.34
05.05.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M | 2272 | 4.36 | 9905.92 | 9905.92 | 0 | 9905.92
05.06.00 | JUNTAS DE DILATACION - VEREDAS |  | M | 689.14 | 3.74 | 2577.38 | 0 | 2577.38 | 2577.38
05.07.00 | CURADO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA |  | M2 | 3175.62 | 1.52 | 4826.94 | 0 | 4826.94 | 4826.94
06.00.00 | IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  | 275508.22 |  |  | 0
06.01.00 | DISPOSICION DEL RESIDUO EN RELLENO SANITARIO |  | M3 | 1882.96 | 142 | 267380.32 | 267380.32 | 0 | 267380.32
06.02.00 | CERCO DE PROTECCION CON TELA DE ARTILLERIA H=3.75m |  | M | 660 | 10.57 | 6976.2 | 6976.2 | 0 | 6976.2
06.03.00 | PARANTES DE MADERA D=3" |  | UND | 110 | 10.47 | 1151.7 | 1151.7 | 0 | 1151.7
07.00.00 | VARIOS |  |  |  |  | 40814.63 |  |  | 0
07.01.00 | SUMIN. Y COLOC. DE TIERRA DE CHACRA H=0.15 m |  | M2 | 1529.02 | 5.03 | 7690.97 | 0 | 7690.97 | 7690.97
07.02.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS |  | M2 | 1529.02 | 5.56 | 8501.35 | 0 | 8501.35 | 8501.35
07.03.00 | SEÑAL ECOLOGICA |  | UND | 7 | 166.2 | 1163.4 | 1163.4 | 0 | 1163.4
07.04.00 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA |  | UND | 205 | 29.21 | 5988.05 | 5988.05 | 0 | 5988.05
07.05.00 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA (DEMOLICION) |  | UND | 115 | 18 | 2070 | 1966.5 | 103.5 | 2070
07.06.00 | NIVELACION DE TAPAS DE DESAGÜE |  | UND | 205 | 45.19 | 9263.95 | 9263.95 | 0 | 9263.95
07.07.00 | NIVELACION DE TAPAS DE DESAGÜE (DEMOLICION) |  | UND | 75 | 18 | 1350 | 1350 | 0 | 1350
07.08.00 | SARDINELES SUMERGIDO 0.30x0.10m |  | M | 54.35 | 25.32 | 1376.14 | 1376.14 | 0 | 1376.14
07.09.00 | EXCAVACION DE SARDINEL SUMERGIDO |  | M3 | 1.63 | 25.21 | 41.09 | 41.09 | 0 | 41.09
07.10.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO |  | M | 54.35 | 4.41 | 239.68 | 239.68 | 0 | 239.68
07.11.00 | PINTURA LINEAL CONTINUA AMARILLA e=0.10m |  | M | 1630.21 | 1.92 | 3130 | 0 | 3130 | 3130
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 746663.12 | 448662.49 | 298000.63 | 746663.12
| GASTOS GENERALES FIJOS 0.94% |  |  |  |  | 7002.33 | 4207.6309 | 2794.6991 | 7002.33
| GASTOS GENERALES VARIABLES 11.14% |  |  |  |  | 83150.78 | 49964.482 | 33186.298 | 83150.78
| UTILIDAD 10% |  |  |  |  | 74666.312 | 44866.249 | 29800.06 | 74666.312
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 911482.54 | 547700.85 | 363781.69 | 911482.54 | 911482.54
| IGV 19 % |  |  |  |  | 173181.6826 | 104063.16 | 69118.52 | 173181.6826
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 1084664.2226 | 651764.01 | 432900.21 | 1084664.2226
[7 empty] | 60.09% | 39.91% | 100%