## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO
| Cliente: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |  |  | Fecha: 31 de Mayo del 2007
| Consultor: CONSORCIO ATAHUALPA - MENDOZA |  |  | Hecho por : Ing. José Portuguez L.
PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION |  | SUB TOTAL | 1º MES | 2º MES | 3º MES | 4º MES
|  |  | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias
ESTRUCTURAS
| 01.00 OBRAS PROVISIONALES | 9863.39 | 9863.39
| 02.00 TRABAJOS PRELIMINARES | 8275.3 | 8275.3
| 03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS | 14193.46 | 14193.46
| 04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 7646.75 | 7646.75
| 05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 165567.01 | 57948.45 | 74505.15 | 33113.4
| 06.00 ANCLAJE DE COLUMNAS EN CONCRETO EXISTENTE | 852.63 | 852.63
| 07.00 MUROS YTABIQUES | 15063.77 | 3765.94 | 9038.26 | 2259.57
| 08.00 VARIOS | 431.33 |  |  | 431.33
ARQUITECTURA
| 01.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS | 27000.48 |  | 16200.288 | 10800.192
| 02.00 CIELORASOS | 4628.66 |  | 2314.33 | 2314.33
| 03.00 PISOS Y PAVIMENTOS | 23350.44 |  | 11675.22 | 11675.22
| 04.00 CONTRAZOCALOS | 2130.77 |  |  | 2130.77
| 05.00 ZOCALOS | 10947.36 |  |  | 10947.36
| 06.00 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS Y MUEBLES | 3597.63 |  |  | 3597.63
| 07.00 COBIERTAS | 4185.75 |  |  | 4185.75
| 08.00 CARPINTERIA DE MADERA | 19429.57 |  |  | 9714.785 | 9714.785
| 09.00 CARPINTERIA METALICA | 14810.24 |  |  | 7405.12 | 7405.12
| 10.00 CARPINTERIA DE ALUMINIO | 14838.7 |  |  | 7419.35 | 7419.35
| 11.00 CERRAJERIA | 3962.23 |  |  |  | 3962.23
| 12.00 VIRIOS CRISTALES Y SIMILARES | 10476.35 |  |  |  | 10476.35
| 13.00 PINTURA | 13967.94 |  |  |  | 13967.94
| 14.00 JUNTAS | 4157.76 |  |  | 4157.76
| 15.00 SEÑALETICA | 2077.04 |  |  |  | 2077.04
| 16.00 VARIOS | 4190.84 |  |  |  | 4190.84
INSTALACIONES SANITARIAS
| 01.00 TRABAJOS PRELIMINARES | 191.49 | 191.49
| 02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS | 944.81 | 944.81
| 03.00 SISTEMA DE DESAGUES Y VENTILACION | 5497.79 | 2748.9 | 1649.337 | 1099.553
| 04.00 SISTEMA DE AGUA FRIA | 5199.64 |  | 3379.764 | 1039.93 | 779.946
| 05.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE | 820.34 |  | 533.219 | 164.07 | 123.051
| 06.00 APARATOS SANITARIOS | 4532.27 |  |  |  | 4532.27
| 07.00 ACCESORIOS SANITARIOS | 1030 |  |  | 1030
| 08.00 VARIOS | 7333.96 |  |  | 1466.792 | 5867.168
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 01.00 TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE FUERZA | 8413.35 |  | 3365.34 |  | 5048.01
| 02.00 CENTROS DE LUZ | 4951.23 |  | 3713.4225 | 1237.8075
| 03.00 SALIDAS ESPECIALES | 757.73 |  |  | 757.73
| 04.00 SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES | 3681.21 |  |  | 3681.21
| 05.00 TUBERIAS PVC | 731.18 |  |  |  | 731.18
| 06.00 CONDUCTORES YCABLES | 2442.05 |  | 1221.03 |  | 1221.03
| 07.00 CAJAS DE PASE | 491.73 |  |  |  | 491.73
| 08.00 TABLEROS DE DISTRIBUCION | 6561.17 |  |  |  | 6561.17
| 09.00 REDES EXTERIORES Y MEDIDORES | 226.75 |  |  |  | 226.75
| 10.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 1241.8 |  |  | 1241.8
| 11.00 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO | 7215.72 |  |  |  | 7215.72
| 12.00 VARIOS | 13550.65 |  |  |  | 13550.65
| TOTAL COSTO DIRECTO | 461460.27 | 106431.12 | 127595.3605 | 121871.4595 | 105562.33
| GASTOS GENERALES (26.07%) | 120302.68 | 27746.59 | 33264.11 | 31771.89 | 27520.1
| UTILIDADES (10%) | 46146.03 | 10643.11 | 12759.54 | 12187.15 | 10556.23
| SUB TOTAL | 627908.98 | 144820.82 | 173619.0105 | 165830.4995 | 143638.66
| IMPUESTOS (IGV 19%) | 119302.71 | 27515.96 | 32987.61 | 31507.79 | 27291.35
| TOTAL | 747211.69 | 172336.78 | 206606.6205 | 197338.2895 | 170930.01
| PORCENTAJE DE AVANCE (%) | 100% | 23.06 | 27.65 | 26.41 | 22.88