## Hoja1
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
OBRA: REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO
Cliente: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |  |  |  | Fecha: 31 de Mayo del 2007
Consultor: CONSORCIO ATAHUALPA - MENDOZA |  |  |  | Hecho por : Ing. José Portuguez L.
MONTO DE OBRA: |  | 980288.09
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 120 DIAS CALENDARIO
DESEMBOLSOS MENSUALES
DESCRIPCION |  | 1º MES | 2º MES | 3º MES | 4º MES | 5º MES
ADELANTO DIRECTO (20%) |  | 196057.618
ADELANTO DE MATERIALES 40% |  | 392115.236
Avance
PRIMERA VALORIZACION : Obra | 172336.78
Equipamiento | 52954.4698 |  | 90116.4999 |  |  |  | 62412.06 | 0.2306 | 229637.77 | 52954.4698
[7 empty] | 75698.73 | 0.2765 | 229637.77 | 63494.8434
SEGUNDA VALORIZACION : Obra | 206606.62 | [5 empty] | 69558.06 | 0.2641 | 229637.77 | 60647.3351
Equipamiento | 63494.8434 |  |  | 108040.5854 |  |  | 64042.33 | 0.2288 | 229637.77 | 52541.1218
[7 empty] | 271711.18 | 1 |  | 229637.77
TERCERA VALORIZACION : Obra | 197338.29
Equipamiento | 60647.3351 |  |  |  | 103194.25
CUARTA VALORIZACION : Obra | 170930.01
Equipamiento | 52541.1218 |  |  |  |  | 89388.4527 |  |  |  | 229637.77
TOTAL | 976849.47 | 588172.854 | 90116.4999 | 108040.5854 | 103194.25 | 89388.4527
NOTA: 1. Para valorizar el avance de los trabajos de Mobiliario y Equipamiento, se estan asumiendo los mismos porcentajes de los avances mensuales de la obra
(ver cronograma valorizado de avance de obra)
NOTA: 2. El monto resultante a pagar por cada valorizacion, considera la amortizacion al adelanto directo y adelanto de materiales.