Índice

1.	Marco de Referencia del Proyecto	2

2.	Problemática Existente	8

3.	Solución Propuesta	10

3.1	Medios directos	10

3.2	Medios fundamentales o indirectos	11

3.3	Fines directos	11

3.4	Fin Supremo	11

4.	Justificación del Proyecto	11

5.	Descripción del Proyecto	12

6.	Plazo de Ejecución	12

7.	Presupuesto	12

- Marco de Referencia del Proyecto

Antecedentes

Los establecimientos que actualmente se encuentran bajo la jurisdicción de la DIRESA CALLO, están  organizados a través de  tres Redes que conforman 48 centros de  Salud, dos de Sanidad y tres Hospitales.

| CUADRO No 1 Relación de Establecimientos de Salud |  |
| --- | --- |
| Establecimientos | CANTIDAD |
| Centros de Salud | 48 |
| Sanidad | 2 |
| Hospitales | 3 |

El sistema de referencia y contra referencia en la región Callao, actualmente no se encuentra totalmente establecido como tal según normativa dada en el año 2004 que hace referencia a la reglamentación sobre el sistema de referencia y contra referencia en el sector salud, la cual establece una perspectiva nacional, regional y local, es decir contempla al Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud y los Establecimientos de Salud. Es así que dentro del este sistema se encuentra un mapa global  del  proceso de referencia, en el cual se muestran pasos para la realización exitosa de la referencia, contemplando la comunicación fluida entre establecimientos de salud  para realizar el traslado de pacientes.

Por otro lado, para la situación misma del traslado adecuado de pacientes, se toma en cuenta la norma establecida específicamente en estos casos, la cual no puede ser aplicada  dado que los establecimientos de salud (EESS) en mayoría no cuentan con el servicio de salud que asegure un traslado adecuado de  pacientes en situación de salud de emergencia, siendo éste una factor común en los EESS de la región Callao.

Por lo mencionado líneas arriba el servicio relevante para el presente estudio está referido al servicio  de  traslado  asistido  que  realizan  los  establecimientos  de  salud  de  menor  nivel  de complejidad a  establecimientos de salud de mayor complejidad, este servicio va acompañado con una comunicación fluida y continua entre EESS, para que así la referencia del paciente de un lugar a otro pueda realizarse.

II.6.2	Lineamientos de la política sectorial - funcional

Por lo cual, el presente estudio tiene como marco a los siguientes lineamientos, 		objetivos y otros, como se muestra a continuación:

Acuerdo Nacional

Que en su décimo tercera política: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social.

Acuerdos De Partidos Políticos En Salud

El año 2006 diversos partidos políticos asumieron el reto de adoptar acuerdos por consenso con  relación a la salud pública que, como expresión del derecho a la salud de peruanos y peruanas, se  traduzcan en políticas sanitarias a aplicarse en el próximo período de gobierno 2006-2011 en beneficio de la población, avanzando sobre lo ya construido por el país.

Como  expresión  de  este  trabajo  concertado,  los  representantes de  salud  de  los  partidos políticos  aprobaron 65 líneas de acción a aplicar en salud en el período de gobierno 2006- 2011, en las áreas de reforma del sector como:

- El aseguramiento universal.

- El financiamiento en salud.

- La descentralización del sector.

- La participación ciudadana.

- El acceso y disponibilidad de medicamentos.

- Asimismo, frente a los problemas de:

- Salud Infantil

- Salud Materna

- VIH-SIDA, Malaria y TBC.

Lineamientos de Política de Salud 2007-2020

Se han señalado los siguientes lineamientos:

- Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención.

- Vigilancia, prevención, y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

- Aseguramiento Universal

- Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local

- Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad

- Desarrollo de los Recursos Humanos

- Medicamentos de calidad para todos/as

- Financiamiento en función de resultados

- Desarrollo de la rectoría del sistema de salud.

- Participación Ciudadana en Salud

- Mejora de los otros determinantes de la Salud

Ministerio De Salud

Visión

La  salud  de  todas  las  personas  del  país  será  expresión  de  un  sustantivo  desarrollo  socio económico del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas  en la ampliación de fuentes de trabajo estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores orientados hacia la persona y en una cultura de solidaridad, así como en el  establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud, y desarrollando una  política nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra población.

Misión

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo  las  enfermedades  y  garantizando  la  atención  integral  de  salud  de  todos  los habitantes  del  país;  proponiendo  y  conduciendo  los  lineamientos  de  políticas  sanitarias  en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los  peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

Gobierno Regional De Callao

Misión

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región

Visión

La Región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del pacifico sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.

Se ha logrado el desarrollo urbano planificado con servicios públicos de calidad y optima conservación del medio ambiente.

Se ha logrado calidad de vida y eliminación de la pobreza con la participación concertada de toda  su población.

Y como objetivos relacionados al estudio tenemos:

Objetivo General 2. Mejorar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud, en coordinación con las entidades sectoriales y locales de la Región.

Objetivo General 9. Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.

Objetivo General 10. Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastres.

Lineamientos de Política de Salud  Regional 2006 – 2015 del Gobierno Regional del Callao.

1)   Desarrollo articulado de actividades de salud con respeto de los aspectos culturales de la población y su participación activa en el control de enfermedades transmisibles.

2)   Fomentar educación en salud para el control de las enfermedades no transmisibles y el desarrollo de estilos de vida saludables

3)   Implementar   actividades   de   vigilancia   en   salud   ambiental   con   participación multisectorial

4)   Participación social para la promoción de la salud

5)   Cultura de Paz para el desarrollo del individuo, familia y comunidad libre de drogas

6)   Consejo Regional de Salud liderando el funcionamiento del sistema de servicios de salud regional coordinado.

7)   Impulsar un sistema de gestión de calidad en la región

8)   Extensión y universalización del aseguramiento de salud a la población del Callao

9)   Incrementar el presupuesto del sector salud y reorientar el financiamiento externo

Los lineamientos se encuentran articulados, en los cuales podemos identificar en un segundo nivel la descentralización y el fortalecimiento del primer nivel de atención, como estrategias en las  cuales  se  enmarca  el  presente  estudio;  así  como  en  un  cuarto  nivel  se  encuentran  los compromisos asumidos  por el sector que son los relevantes para nuestro proyecto, tanto la calidad y la inversión. Finalmente dentro del objetivo sanitario encontramos objetivos específicos como:  reducción  de  la  desnutrición  crónica  infantil,  disminución  de  la  mortalidad  materna, disminución  de  la  mortalidad  infantil,  control  de  enfermedades  transmisibles  y  control  de enfermedades crónicas y degenerativas, y el mejoramiento del sistema de Red de Ambulancias de la Región Callao.

Dirección Regional De Salud - DIRESA

Misión.

lograr que toda la población  asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, cuyos recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona  desde su fecundación   hasta su muerte natural y así establecer su salud  de acuerdo al nuevo modelo de atención integral de salud, previniendo las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencia y desastre y para apoyar a las unidades e instituciones en  la  construcción  de  entornos  saludables.  Por  lo  tanto,  se  menciona  que  esta  institución promueve y brinda servicios de salud enfatizando en la prevención y promoción a la población de la región Callao, con calidad, solidaridad y transparencia; priorizando a los grupos vulnerables y excluidos, desarrollando mecanismos de participación.

La visión que tiene ésta es que toda la población asignada tenga  acceso a los servicios de salud con calidad y altamente competitiva en aras de satisfacer las expectativas de los usuarios que son nuestra única razón de ser. Por lo cual espera convertirse al 2011, en la autoridad rectora que lidera y articula el sistema de salud en la Región Callao, garantizando el acceso equitativo a la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con participación ciudadana. Las redes de salud,  se encuentran dentro del organigrama como órganos desconcentrados.

Base legal

El presente estudio está basado según normativa del ente rector en salud, el Ministerio de Salud, y normativa de los Gobiernos Regionales vigente con las siguientes normas:

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud.

- Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

- Resolución Ministerial Nº 953-2006-MINSA. Norma Técnica Nº 051-MINSA/OGDN-V.01, 	“Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre”.

- Resolución Ministerial Nº 155-2001-SA/DM, de fecha 07 de Marzo del 2001, “Normas del Sistema  de Referencia y Contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud”.

- Resolución  Ministerial  Nº  751-2004/MINSA  que  aprueba  la  Norma  Técnica  Nº  018- MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud” (actualización de la anterior norma).

A  continuación  se  muestran  las  redes,  micro redes  y  hospitales  que  involucra  el  presente estudio:

| CUADRO No 2 Numero de Establecimientos de la Provincia de Callao |  |
| --- | --- |
| Categoría de establecimientos de Salud | Numero de EESS |
| Puesto de Salud I -1 | 0 |
| Puesto de Salud I -2 | 28 |
| Centro de Salud I-3 | 16 |
| Centro de Salud I-4 | 4 |
| Hospitales II-1. II-2. III-3 | 3 |
| Sanidad I-3 | 2 |
| Fuente: Elaboración propia con fuente de Censo 2007 - OITE -DIRESA CALLAO |  |

- Problemática Existente

a.   Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

El presente  estudio  surge  de  la  identificación  de  situaciones  negativas  para  el  traslado  de pacientes que se encuentran en los diferentes establecimientos de salud de la región Callao. Las condiciones actuales de referencia de los pacientes a los EESS son deficientes, dado que no se realizan los traslados oportunos a los pacientes, ni en las condiciones requeridas y normadas por el sector salud.

Además, si tomamos en cuenta que el sistema de referencia y contra referencia es el conjunto ordenado  de procedimientos asistenciales y  administrativos, a través del cual  se asegura  la continuidad  de  la  atención  de  las  necesidades  de  salud  de  los  usuarios  con  la  debida oportunidad, eficacia y eficiencia, transfiriéndolo de la comunidad o establecimiento de salud de menor  capacidad   resolutiva a otro de mayor capacidad resolutiva. Por lo cual es necesario mejorar la parte primordial y base de la cual giran los procedimientos y pasos para un eficiente sistema de referencia y contra referencia que es el mejoramiento de las condiciones de traslado asistido de los pacientes que no  solo contempla el hecho mismo de movilizarlo de un lugar a otro sino también la comunicación constante entre establecimientos de salud para concretar la adecuada  atención  del  usuario  al  llegar  al  lugar  que  está  siendo  referido,  luego  para  la confirmación de la atención y el termino de la misma.

Por otro lado tenemos que en la organización de los establecimientos de salud, se recomienda en la actualidad aplicar  sus diferentes procesos nombrados en los lineamientos de Políticas de salud del Sector, como:

- El nuevo modelo de atención Integral de salud (MAIS), el cual se basa en principios de universalidad  en  el  acceso,  equidad,  integralidad  de  la  atención,  calidad,  eficiencia, respeto a los derechos de las personas, descentralización y participación ciudadana.

- Las Normas de Referencia y Contra referencia (SRC), en relación a la categorización de los establecimientos de salud.

b.   Las características de la situación negativa que se intenta modificar.

La situación de referencia de pacientes presente en las redes de salud, las micro redes y los establecimientos de salud, considerados en el presente estudio está dada por la   escasez  de  movilidad,  lo  cual  impide  al paciente continuar con un  tratamiento o que este pueda ser referido a establecimientos de mayor  nivel.  Considerando  también  que  hay  distritos  que  se  encuentran  entre  pobreza  y extrema pobreza, por lo cual no cuentan con los medios suficientes para poder trasladarse hacia otros  establecimientos  por  su  propia  cuenta,   complicando  así  el  problema  de  salud  que presentan.

c.				  Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación. La   comunidad  representada  por  la  denominación  utilizada  en  el  presente  estudio  como población asignada a cada establecimiento de salud, presenta el interés de resolver el problema de las referencias inoportunas o que no se realizan por no contar con los medios de transporte a disposición  en  el  caso  de  establecimientos  y  escasos  medios  económicos  en  el  caso  de  la población, las cuales tienen  consecuencia de agravamiento de la enfermedad que presenta el usuario o la muerte del mismo.

d.   La explicación de por qué es competencia de la Dirección Regional de Salud Callao.

La Dirección Regional de Salud, la cual tiene como organismos desconcentrados a las  Redes  de  Salud,  conformantes  de  ella  los  establecimientos  de  salud  de  las  diferentes categorías, las cuales tienen como función principal brindar servicios de atención a los pacientes y las diversas morbilidades (enfermedades) que estos puedan presentar.

Teniendo en cuenta el diagnostico anterior, se identifica como problema central: “LIMITADO SISTEMA DE ATENCIONES PRE – HOSPITALARIAS EN LA REGION CALLAO”

Decimos que el servicio de traslado se muestra limitado, dado lo mencionado en la parte de diagnostico de la situación actual, que consiste en el análisis del servicio que no solo incluye el hecho mismo de la movilización del  paciente de un lugar a otro, sino el antes (coordinaciones previas),	 durante (movilización del paciente) y después (comunicación después del traslado).

2.1 Identificación de las causas

Asimismo este problema central está relacionado con las causas directas que son:

- Limitada cantidad de Unidades para la Atención Pre Hospitalarias.

- Escaso Recurso humano y con inadecuadas destrezas para la atención Pre – hospitalarias

- Solución Propuesta

Frente al problema existente el Gobierno Regional de Callao a través de la Dirección Regional de Salud ha visto por conveniente el Mejoramiento Del Sistema de Atención Pre – Hospitalaria de la Región Callao. Esta solución problemática se sustenta en:

  - Medios directos

- Suficiente Cantidad de Unidades Móviles para la Atención Pre – Hospitalaria

- Adecuada Cantidad de Recurso Humano capacitado para la Atención Pre – Hospitalaria Acciones.

  - Medios fundamentales o indirectos

- Adquisición de  05 ambulancias de tipo I y II

- Contratación de personal adecuado para el Sistema de Atenciones Pre – Hospitalarias.

  - Fines directos

- Disminución  del  riesgo  de  empeoramiento  de  la  salud  de  los  pacientes  durante  el traslado de un lugar a otro.

- Tratamientos adecuados de salud  a la población de Callao

  - Fin Supremo

- Disminución de la morbi- mortalidad de la población asignada a las Redes de Salud.

- Justificación del Proyecto

La viabilidad del proyecto se justifica en el objetivo y en los medios fundamentales, de igual manera en la brecha que existiría entre la demanda y la oferta optimizada.

La brecha cuantitativa entre la demanda proyectada y la oferta optimizada, puede mostrarse en el siguiente cuadro.

| CUADRO No 3 BRECHA ENTRE LA DEMANDA PROYECTADA Y LA OFERTA OPTIMIZADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | BALANCE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atención Pre Hospitalaria |  | Oferta Optimizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | DEMANDA | 70,160 | 71,704 | 73,281 | 74,894 | 76,541 | 78,225 | 79,94 | 81,705 |  | 83,503 |  | 85,340 |
|  |  | Déficit de Demanda | 70,160 | 71,704 | 73,281 | 74,894 | 76,541 | 78,225 | 79,946 | 81,705 |  | 83,503 |  | 85,340 |

- Descripción del Proyecto

El proyecto brindara el servicio de traslado asistido adecuado, es decir para los casos que ameriten referencia por CE (consulta externa), EME (emergencias) y ADX (apoyo al diagnostico y laboratorio), se dará una cobertura antes, durante y después del traslado del paciente, comunicándose previa, posterior y durante la acción misma de la movilización del paciente de un establecimiento a otro.

Finalmente, las instituciones y/o personas involucradas en el desarrollo del proyecto son:

- El Gobierno Regional de Callao.

- Dirección Regional de Salud del Callao

- Centro de Prevención y Control De Emergencias y Desastres

- Plazo de Ejecución

Para el presente proyecto se ha considerado el plazo de ejecución de 90 días.

- Presupuesto

Resumen del Presupuesto:

| Ítem | En Nuevos Soles |
| --- | --- |
| Total Gastos directos | 1,184,999.34 |
| Gastos Generales | 4,894.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 1,189,893.34 |