## Hoja1
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
Presupuesto | “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2 - PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO - CALLAO, SEGUNDA ETAPA” | [6 empty] | PLAZO DE EJECUCION | 90 DIAS
JUNIO 2020
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. | PARCIAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | TOTAL S/.
[6 empty] | 30 dias | 30 dias | 30 dias
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 8.50 M | und | 1 | 2246.66 | 2246.66 | 2246.66 |  |  | 2246.66
01.02 | ALMACEN OFICINA Y CASETA PROVICIONAL DE OBRA | mes | 3 | 3000 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
01.03 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | VJE | 2 | 4500 | 9000 | 4500 |  | 4500 | 9000
01.04 | MATENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 3 | 7204.9 | 21614.7 | 7204.9 | 7204.9 | 7204.9 | 21614.7
01.05 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 20952.8 | 1.1 | 23048.08 | 7682.6933 | 7682.6933 | 7682.6933 | 23048.08
01.06 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 20952.8 | 0.89 | 18647.99 | 6215.9967 | 6215.9967 | 6215.9967 | 18647.99
02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 15443.06 | 15443.06 | 5147.6867 | 5147.6867 | 5147.6867 | 15443.06
02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 120 | 139.9 | 16788 | 5596 | 5596 | 5596 | 16788
03 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | DEMOLICION DE VEREDA DE 0.10 m | m2 | 4969.3 | 14.88 | 73943.18 | 36971.59 | 36971.59 |  | 73943.18
03.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO | m2 | 596.11 | 24.53 | 14622.58 | 7311.29 | 7311.29 |  | 14622.58
03.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO | m2 | 8857.88 | 7.41 | 65636.89 | 32818.445 | 32818.445 |  | 65636.89
03.04 | EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN VEREDAS | m3 | 565.68 | 31.67 | 17915.09 | 8957.545 | 8957.545 |  | 17915.09
03.05 | EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN PISTAS | m3 | 3212.57 | 7.7 | 24736.79 | 12368.395 | 12368.395 |  | 24736.79
03.06 | EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN AREA DE ESTACIONAMIENTO | m3 | 1221.23 | 7.7 | 9403.47 | 4701.735 | 4701.735 |  | 9403.47
03.07 | EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN AREA DE JARDINES MANUAL | m3 | 97.69 | 31.67 | 3093.84 | 1546.92 | 1546.92 |  | 3093.84
03.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=15KM | m3 | 8110.43 | 34.7 | 281431.92 |  | 140715.96 | 140715.96 | 281431.92
04 | VEREDAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
04.01 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS, EQUIPO | m2 | 5656.75 | 16.22 | 91752.49 |  |  | 91752.49 | 91752.49
04.02 | BASE DE AFIMARDO H = 0.10 m | m2 | 5656.75 | 20.47 | 115793.67 |  | 115793.67 |  | 115793.67
04.03 | VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M | m2 | 5656.75 | 37.61 | 212750.37 |  | 212750.37 |  | 212750.37
04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 956.94 | 37.9 | 36268.03 |  | 36268.03 |  | 36268.03
04.05 | SARDINEL DE VEREDAS F'C=175KG/CM2 | m | 3189.81 | 30.38 | 96906.43 |  | 96906.43 |  | 96906.43
04.06 | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO | m2 | 5656.75 | 1.15 | 6505.26 |  |  | 6505.26 | 6505.26
04.07 | JUNTAS ASFÁLTICAS A 4 M | m | 2119.78 | 6.62 | 14032.94 |  |  | 14032.94 | 14032.94
04.08 | NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA | und | 374 | 87.86 | 32859.64 |  |  | 32859.64 | 32859.64
04.09 | NIVELACIÓN DE CAJAS DE DESAGUE | und | 374 | 125.86 | 47071.64 |  |  | 47071.64 | 47071.64
05 | BERMAS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05.01 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 4884.9 | 3.27 | 15973.62 |  |  | 15973.62 | 15973.62
05.02 | BASE DE AFIMARDO H = 0.20 m | m2 | 4884.9 | 16.8 | 82066.32 |  |  | 82066.32 | 82066.32
05.03 | IMPRIMACION ASFALTICA | m2 | 4884.9 | 4.52 | 22079.75 |  |  | 22079.75 | 22079.75
05.04 | CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" | m2 | 4884.9 | 29.2 | 142639.08 |  |  | 142639.08 | 142639.08
06 | AREA VERDES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.01 | PREPARACION DE TERRENO EN AREA VERDE (INCLUYE TIERRA DE CHACRA) | m2 | 976.89 | 55.78 | 54490.92 |  |  | 54490.92 | 54490.92
06.02 | GRASS AMERICANO EN CHAMPA | m2 | 976.89 | 11.02 | 10765.33 |  |  | 10765.33 | 10765.33
06.03 | PLANTONES, H=3.00M | und | 70 | 51.87 | 3630.9 |  |  | 3630.9 | 3630.9
06.04 | SARDINEL PERALTADO | m | 657.86 | 49.47 | 32544.33 |  |  | 32544.33 | 32544.33
07 | PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07.01 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 9434.26 | 3.27 | 30850.03 |  |  | 30850.03 | 30850.03
07.02 | SUB-BASE GRANULAR E=15CM | m2 | 9434.26 | 12.54 | 118305.62 |  |  | 118305.62 | 118305.62
07.03 | BASE DE AFIMARDO H=0.20 m | m2 | 9434.26 | 16.8 | 158495.57 |  |  | 158495.57 | 158495.57
07.04 | IMPRIMACION ASFALTICA | m2 | 9434.26 | 4.52 | 42642.86 |  |  | 42642.86 | 42642.86
07.05 | CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" | m2 | 9434.26 | 29.03 | 273876.57 |  |  | 273876.57 | 273876.57
07.06 | PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA) | m | 2752.46 | 13.87 | 38176.62 |  |  | 38176.62 | 38176.62
07.07 | PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA) | m | 534 | 17.16 | 9163.44 |  |  | 9163.44 | 9163.44
07.08 | PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) | m2 | 454.05 | 40.42 | 18352.7 |  |  | 18352.7 | 18352.7
07.10 | NIVELACIÓN DE BUZONES | und | 33 | 368.65 | 12165.45 |  |  | 12165.45 | 12165.45
08 | IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
08.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | m2 | 20952.8 | 0.79 | 16552.71 | 5517.57 | 5517.57 | 5517.57 | 16552.71
08.02 | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | m2 | 20952.8 | 0.8 | 16762.24 |  |  | 16762.24 | 16762.24
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2360046.78 | 151787.4367 | 747475.2267 | 1460784.1267 | 2360046.78
| GASTOS GENERALES | 12.21% |  |  | 288161.7118 | 18533.246 | 91266.7252 | 178361.7419 | 288161.7118
| UTILIDAD | 10% |  |  | 236004.678 | 15178.7437 | 74747.5227 | 146078.4127 | 236004.678
| SUB-TOTAL |  |  |  | 2884213.1698 | 185499.4264 | 913489.4745 | 1785224.2812 | 2884213.1698
| IMPUESTO | 18% |  |  | 519158.3706 | 33389.8967 | 164428.1054 | 321340.3706 | 519158.37
| TOTAL A DESEMBOLSAR / MES /S/. |  |  |  | 3403371.5404 | 218889.3231 | 1077917.5799 | 2106564.6518 | 3403371.5504
| PORCENTAJE MENSUAL |  |  |  |  | 6.432% | 31.67% | 61.9% | 100%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 6.432% | 31.67% | 61.9%